## PROYECTOS
id | numero | cliente | tipo_proyecto | designer_id | pmp_id | pmp_nombre | bodega | tamano_id | tamano_nombre | fecha_contra_actual | imagen_path | fecha_recepcion_alcance | fecha_inicio | etapa1_inicio | etapa1_fin | fecha_aprobacion | etapa2_inicio | etapa2_fin | etapa3_inicio | etapa3_fin | dias_referencia | dias_aprobacion | retraso_etapa1 | retraso_etapa2 | retraso_etapa3 | notas_historico | estatus_historico | estado | fecha_finalizacion | creado_en | actualizado_en
7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 3893 | PPG | T1 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | fde3ad10-a8eb-42ad-89a0-182a3890ce47 | PMP03 - MIGUEL CH. | 88 | 64127a20-3ab8-4845-a5f1-669e3076dfd6 | ALTO | 2026-01-05 | 3893_3893.png | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-04 | 2026-01-29 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO ATIPICO POR TIEMPOS DE ENTREGA DEL CLIENTE | PRODUCCION | Finalizado | 2026-08-23 | 2026-08-04T22:03:05 | 2026-08-23T21:42:56
9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 3961 | NESTLE CHILE | T1 | 10605e22-af18-44ab-9990-22071dc8efea | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 90 | d498b4f7-6b25-4849-b02f-25c0e7953292 | MEDIO | 2026-09-04 | 3961_3961.JPG | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-04T22:59:06 | 2026-09-07T12:27:45
9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 7901 | CONTECAR | T1 | e783262f-4c20-487b-acce-e6b7f5ca2662 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | XX | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-13 | 7901_7901.JPG | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-09-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T09:34:13 | 2026-09-14T06:39:19
f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 3958 | CONTECAR EQUIPOS | T1 | e783262f-4c20-487b-acce-e6b7f5ca2662 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 8A | d498b4f7-6b25-4849-b02f-25c0e7953292 | MEDIO | 2026-09-14 | 3958_3958.JPG | 2026-08-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T09:45:54 | 2026-09-14T08:03:55
0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 3955 | PURINA ENVASADORA | T1 | f6849ba5-4d53-4dba-8091-f108050a11e1 | fde3ad10-a8eb-42ad-89a0-182a3890ce47 | PMP03 - MIGUEL CH. | 5B | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-09-16 | 3955_3955.JPG | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T10:07:47 | 2026-09-16T06:50:00
3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 3951 | BAYER | T1 | f6849ba5-4d53-4dba-8091-f108050a11e1 | 66139ff1-8fe4-449c-9374-5c2ad9147a0d | PMP01 - JAVIER M. | 99 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se finalizo 2 dias antes de los planeado en tapa 3 | PRODUCCION | Finalizado | 2026-08-12 | 2026-08-05T10:18:45 | 2026-08-18T22:17:04
9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 3952 | CNCH_FILTRO | T1 | e39c7cf9-2bf1-4c2b-8e30-0ef289c254e1 | 66139ff1-8fe4-449c-9374-5c2ad9147a0d | PMP01 - JAVIER M. | 4A | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-06 | 3952_3952.JPG | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | PRODUCCION | Finalizado | 2026-08-27 | 2026-08-05T10:40:52 | 2026-08-27T15:36:50
d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 3956 | RINTI PERU | T1 | e39c7cf9-2bf1-4c2b-8e30-0ef289c254e1 | 66139ff1-8fe4-449c-9374-5c2ad9147a0d | PMP01 - JAVIER M. | 39 | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-10-21 | 3956_3956.JPG | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-28 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T10:44:17 | 2026-09-14T07:36:36
a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 3962 | NUTRIMENTI | T1 | e39c7cf9-2bf1-4c2b-8e30-0ef289c254e1 | 66139ff1-8fe4-449c-9374-5c2ad9147a0d | PMP01 - JAVIER M. | 3C | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-09-15 | 3962_3962.JPG | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | SIN NOVEDAD NI PENDIENTES | PRODUCCION | Finalizado | 2026-09-07 | 2026-08-05T10:48:13 | 2026-09-07T11:15:49
e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 3945 | GEA MEXICO- EBB AZUCAR | T1 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | fde3ad10-a8eb-42ad-89a0-182a3890ce47 | PMP03 - MIGUEL CH. | 86 | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-10-13 | 3945_3945.JPG | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T11:12:30 | 2026-09-29T09:21:42
080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 3960 | NESTLE COATEPEC | T1 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 50 | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-16 | 3960_3960.JPG | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |  |  |  |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T11:17:30 | 2026-09-16T05:58:43
056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 3946 | ADS MEXICO | T1 | 93083705-9cf4-4ae4-9dc5-dbdb454ac81d | [8 empty] | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | PRODUCCION | Finalizado | 2026-08-11 | 2026-08-05T11:26:17 | 2026-08-18T22:17:04
c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 3957 | UPL BARRANQUILLA | T1 | 93083705-9cf4-4ae4-9dc5-dbdb454ac81d | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 43 |  |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - SE RETOMO PROYECTO DE OTRO DISEÑADOR CON PROYECTO ATRASADO - LA OFERTA NO SE PARECIA EN NADA A LA DEFINCION FINAL | PRODUCCION | Finalizado | 2026-08-14 | 2026-08-05T11:39:32 | 2026-08-18T22:17:04
ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | 3959 | NESTLE LAGOS TAMICES | T2 | 93083705-9cf4-4ae4-9dc5-dbdb454ac81d | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 35 | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-12 | 3959_3959.JPG | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-05T16:12:40 | 2026-09-14T07:58:11
15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 3964 | UPL 02 | T1 | 93083705-9cf4-4ae4-9dc5-dbdb454ac81d | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 74 | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-10 | 3964_3964.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-10T14:57:36 | 2026-09-15T15:10:31
797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | 7975 | INGREDION SABANA G. | T2 | e783262f-4c20-487b-acce-e6b7f5ca2662 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | XX | d498b4f7-6b25-4849-b02f-25c0e7953292 | MEDIO | 2026-09-29 | 7975_7975.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-10T15:54:18 | 2026-09-02T21:46:52
194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | 7974 | INGREDION-CARTAGO | T2 | e783262f-4c20-487b-acce-e6b7f5ca2662 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | XX | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-09-27 | 7974_7974.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-10T15:55:28 | 2026-09-02T21:47:43
26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 3966 | PELDAR | T1 | f6849ba5-4d53-4dba-8091-f108050a11e1 | 66139ff1-8fe4-449c-9374-5c2ad9147a0d | PMP01 - JAVIER M. | 94 | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-10-09 | 3966_3966.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-11T20:35:02 | 2026-09-21T07:10:26
fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 3965 | ECODISEL | T1 | e39c7cf9-2bf1-4c2b-8e30-0ef289c254e1 | fde3ad10-a8eb-42ad-89a0-182a3890ce47 | PMP03 - MIGUEL CH. | 8B | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-10-06 | 3965_3965.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-25 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-11T21:20:24 | 2026-09-15T20:00:14
08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 3968 | POLAR_FACA | T1 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | 66139ff1-8fe4-449c-9374-5c2ad9147a0d | PMP01 - JAVIER M. | 0F | 0c526eb0-59ca-4c9c-849d-6b1a54ec0286 | MEDIO BAJO | 2026-10-02 | 3968_3968.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-11T21:39:41 | 2026-09-16T05:59:48
18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 3969 | NESTLE FIRMAT | T1 | 10605e22-af18-44ab-9990-22071dc8efea | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 92 | d498b4f7-6b25-4849-b02f-25c0e7953292 | MEDIO | 2026-10-06 | 3969_3969.JPG | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-11T21:52:40 | 2026-09-15T19:44:30
f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 3972 | ADS REPROCESO | T1 | 93083705-9cf4-4ae4-9dc5-dbdb454ac81d | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 7C | 64127a20-3ab8-4845-a5f1-669e3076dfd6 | ALTO | 2026-08-28 | 3946B_3946B.JPG | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-23T23:03:26 | 2026-09-15T15:01:07
c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 3970 | CNCH - FASE DENSA | T1 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | dbeb76b4-376c-476b-b002-7a30a1fac767 | PMP - DIEGO R. | 4E | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-14 | 3970_3970.JPG | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-27T22:00:47 | 2026-10-21T12:30:44
53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 3971 | CNCH - FILTRO | T1 | f6849ba5-4d53-4dba-8091-f108050a11e1 | dbeb76b4-376c-476b-b002-7a30a1fac767 | PMP - DIEGO R. | 4F | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-25 | 3971_3971.JPG | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-27T22:06:03 | 2026-09-16T06:26:50
c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 8011 | CNCH - TRAMPA | T1 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | dbeb76b4-376c-476b-b002-7a30a1fac767 | PMP - DIEGO R. | 3E | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-08-27 | 8011_8011.JPG | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | se finaliza sin aprobación | PRODUCCION | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-08-27T22:07:58 | 2026-09-14T07:47:59
17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 3967 | BIMBO HONDURAS | T1 | 93083705-9cf4-4ae4-9dc5-dbdb454ac81d | fde3ad10-a8eb-42ad-89a0-182a3890ce47 | PMP03 - MIGUEL CH. | 0D | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-22 | 3967_3967.JPG | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-08-27T22:17:10 | 2026-09-16T11:48:21
4088263c-639a-4b7a-b299-420c8fdc59cd | 3931A | LUKER - BOQUILLA | T4 | 2f06a271-a8e6-4c89-843b-e3b608117e16 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 51 | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-11 | 3931A_3931A.JPG | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | BOQUILLA DE GARANTIA DEL 3931 | PRODUCCION | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-07T09:36:22 | 2026-09-17T12:10:44
a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 9063 | FERIA | T1 | e39c7cf9-2bf1-4c2b-8e30-0ef289c254e1 | dbeb76b4-376c-476b-b002-7a30a1fac767 | PMP - DIEGO R. | 16 | a508a744-1c1b-44db-a0bb-19bc5d127aa8 | BAJO | 2026-09-11 | 9063_9063.JPG | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-09-07T11:04:19 | 2026-09-18T09:50:27
cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 3976 | IREX DE COSTA RICA | T1 | 98b76821-b5a0-4bd7-b777-96ba60e7aae5 | cd738669-2915-4ce8-8f71-af95d662be42 | PMP02 - JHOJAN A. | 56 | d498b4f7-6b25-4849-b02f-25c0e7953292 | MEDIO | 2026-09-30 | 3976_3976.JPG | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Activo |  | 2026-09-17T08:26:31 | 2026-09-17T08:26:31