## AVANCE_PROYECTOS
id | project_id | activity_id | actividad | etapa | porcentaje | cumplida | fecha_cumplimiento
fa3e6fff-e403-42c3-904d-263f61adfe1a | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-04
2a64a92a-9727-4d4e-9828-da3a5b4e3bb3 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-04
c492bf66-e41b-4bab-b923-4cddbdfb1328 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
7d5a5e98-49bf-418e-9666-41c67641547d | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-08-09
06f6d935-1954-4011-8d2f-6502a07d7c08 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-06
cb134bfb-ee26-43fc-b2f9-dd933db88e2c | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-11
73a6e3b5-aeaf-4e43-b058-1d29072780ed | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-11
349e8db0-8d5f-4c85-bbc8-e0e417836954 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-08-14
b4e5752d-65e3-45d8-bc2c-0897b79b1d81 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-11
8ffe1fb9-5b76-4a07-8f9b-d360449e6c06 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-08-23
24c1ef4d-9c0c-4a5f-91d5-99aecb3b2424 | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-18
aa33f115-62cf-46b7-b728-8ad94351843c | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-08-23
c68f9ecc-0673-4e7e-90e3-0a34770c8d6f | 7f435d6a-af3a-4742-9e75-00e08259a0c7 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-18
8550c9d2-4dd7-4b69-bcc7-4f8604549e3e | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
1540a3a6-feed-4e64-9252-0e8367822bb4 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-03
8ffdbca4-b645-4556-87ae-aa13a5f5ae58 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-10
f384e37c-d13c-4b6d-91c6-bda136b49512 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
535b67a1-2f2b-420b-9e5f-aca1d1db9e85 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
9fb66e50-f3d0-4c77-949c-0503add0022c | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
cedb501a-a53e-454c-9af3-23613c9e9e31 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
16a3750f-15fc-4eaa-b483-a61a521d8bc3 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
a2e6c912-47de-4670-a270-652c45500a8e | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
1b05214e-85a1-4a49-9897-c3476a8fdbba | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
e6bc701d-5491-46db-95bf-d10c516b8531 | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
07bc9497-12b0-4b6a-9b4b-49908f61e19e | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
3e0bd086-abc4-4529-b6df-314a683ddbad | 9b1c9516-3a2e-4538-9d23-9ca5a7c4c6cb | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
437d035b-1897-408d-820b-f8ed254865a7 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
b8648076-1b07-4296-88f1-43501e4a6220 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
008a9328-3bac-4df4-9391-93cd5c200a42 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
86a23e2b-bfe1-45c3-87af-6572e131bc28 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
647640f4-0dda-4b70-bae8-224f5bce088d | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
d5fbec29-4757-473a-a369-9bcc9d809608 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
d228a7ce-d873-4142-a171-f1e3790036c7 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
8a74e413-1b75-4a2d-90a1-b88a6c14ceef | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-08-05
a84e2008-8974-4fbc-8b44-2d9ec954e28a | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-09
3a4111b7-0f7c-4351-94cd-38db4a681696 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-08-05
3afaaf7e-20db-4250-8ce2-6aef4de98a79 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
3e234bec-a5d8-407d-9039-90fb3b38826e | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
0358c23f-0090-4b27-ad1a-8938ba3a4504 | 9ff8da1c-c86a-4876-831f-36056faf49e3 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
eee433ce-05cf-4a31-96af-2085875cb259 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
33d04021-4426-4e93-baaf-5316754f6914 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-10
8c65c68b-e13a-481a-ad94-bf01eedc0d86 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | FALSE
33a9faa6-acf6-4e44-b2b0-28f6b77fdb2d | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
6c3807b2-4122-4629-a7e4-e6242236f935 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
9b5b7d92-cfcd-440c-bb05-5e0290132773 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
a5e3634d-3f39-4587-aaac-0aa910e4dfbd | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
a136f6af-42a9-4a2b-befc-120ce3484bec | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
7fd4a9de-2297-4512-838f-b1a706f5bc7e | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
ff2e6709-56d9-41f2-82e2-ade486421cd1 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
ad0d2ef0-cdc9-461f-9506-a42a0775372a | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
720a8b73-a5a9-40a2-af76-c148d6fc88c5 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
49d67cee-9a86-4566-bfab-9673dc42d913 | f1da1d45-1225-4bb3-9018-a990e88edf64 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
a1e7f640-9c8a-4a85-ae5c-2bc81d3052b1 | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-14
5b024446-8d20-450e-b953-12de3d17c282 | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-11
8a947371-b25e-4083-bae1-a64aafce129e | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-04
b71ddda6-7a09-4b39-a729-baf54f83eaba | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-08-24
b371a3d1-a21b-4199-a205-dfc981cea7dc | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-26
ee620ffa-74e2-41c9-93e0-b9ef5beb59db | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-04
28e8b4f4-f03a-4af1-a99f-c506801c1da9 | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-27
97660850-56d8-4e7f-ba0e-6d96aaa1c58f | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-09-15
49c98d1c-b139-4b14-909e-f2f2a3b4064c | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-15
62a275a8-4ec9-4785-891b-43cdc89de7c4 | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-09-16
ae3f2ab1-4855-4365-834b-144b37190ed0 | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-08
b9de92a4-cb37-45bf-b424-2a6a14c5f31c | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
4e49f894-1dbc-42bb-afdb-2b26a5402aa2 | 0be77874-a96f-4e1b-9b87-5fe91576eef6 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-15
1697541e-c113-45ab-9896-7182db57605a | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-09
5e49d0a1-ccc0-4cc5-90ea-3a7282743241 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
925a6d5d-27de-45a5-83a3-3a3d813dc445 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
62a9c114-1449-4ed3-9829-75ca2d787506 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-08-05
78d470c3-7e18-4f1b-bb76-95d8fbb9a3b6 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
62e0ca75-324e-4e86-9620-cec581162ed4 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
00e7d42e-fe61-4023-b911-8a7add15f168 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
d2da4055-ad32-458d-ade1-e1fe28fd18c2 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-08-05
fad9d191-9272-417d-bdaf-704e59758cb1 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
057baa43-62e4-4ec1-9474-768ee7e298e9 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-08-12
b0170d9e-0ef5-4fce-b426-88da62b04000 | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-12
7d1be3d4-002c-409a-8a4e-3d72275afb5a | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-08-05
a777cff6-68cb-4bb1-8436-d0a3261819fe | 3df988fa-105d-436c-8eca-b770aac1d29f | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-12
171957d5-9f75-4244-8b95-8b6e4499069c | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-06
7eeb0318-23e1-4f02-a1b0-bf1fee416700 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
5e8fd250-726c-43b3-8c39-c1738009f375 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
9484af84-0280-48b0-86c9-c5e9ef4c925e | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-08-25
3693c790-ea79-42e9-bb3e-719fc66ef9be | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-19
ca2c2156-02c2-4820-8ce4-20203afc0918 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-21
f1d4ec7d-6f6b-41b2-ba69-ce4b6e6f69aa | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-21
4908179d-5f0a-456f-ada9-5307a7cb1cb0 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-08-25
af674ada-4660-4fda-95c8-4cf29d3614b4 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-21
f186e4ff-d195-4a32-91f7-4c7c61ec6bd6 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-08-26
86d9b00c-b17c-4378-8eaa-b22f1b487f32 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-26
e12a066a-dc26-44f4-9219-e8d4aa04132e | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-08-27
6c598180-0687-455d-8f6e-e5c4feff6c80 | 9bd0d67c-0ad8-40c6-8d70-d90c1a08fb03 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-27
e6ca914f-c7d6-4a4a-94f4-006cd7d80653 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
b490ef17-3032-49a1-9fae-34c1ff27c15a | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
42571cd1-a393-40e1-aecf-49617c58a51b | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
42b2ab70-cdbf-4fc7-b723-1c2713184188 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
e8636261-360f-41d5-aeef-433229cc08bc | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
73679946-1b12-460b-a372-764f34b8b8da | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
c07c62b4-3c8c-423e-9ae2-fa68d961145f | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
d1eadb85-c2a0-4a17-88e9-a52fa96ceed8 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
c0abf5d3-96de-417d-ac53-385bab07bad6 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
516eb7b9-c811-427b-899c-78a2aba98db9 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
5f3c853b-7d91-4bbf-b093-29ee01b27caa | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
ee38f8e3-ca9b-4867-9dff-82f8e8f1c9a1 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
fe58342f-684d-42a6-b13b-ff1fe1f6e1b5 | d9e9556c-54a2-4b84-8af6-be75bfd078cd | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
e245709f-9444-44e5-9619-280a4731875e | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-04
ceffaa15-bb34-4654-a8bf-2a7a8368033a | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-28
77dbfd4d-b77c-48bb-ae11-af7bf1e4dae8 | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-11
fa0f7887-adbb-48bb-8654-c4ac79c00caa | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-09-02
e76132cc-e731-4821-be79-e4e4d3ae1503 | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-02
4df3bef3-f212-4173-a0ec-68437124e8da | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-03
296956e2-7afa-488c-98e3-1facf4920e5c | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-02
88ce4c13-fd4b-445b-9078-b1c3b8c375fd | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-09-03
61bd4d89-af63-42ac-a6c6-128bc125620f | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-03
b6efa4ed-ee45-498b-aaea-b75a2c957321 | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-09-02
8ce81d70-324c-493e-a4da-36418065bad3 | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-04
ebe8f91f-fc85-47bd-861f-0ae9b4d455a2 | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-09-04
76593b32-2656-44cc-a012-a7c48efc69e1 | a33986d8-79fd-48cf-a16a-16a4e0561bf3 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-04
6a83c6e5-0911-43d7-af01-deb77d4bac15 | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-09
e13ae374-00a1-474f-a532-3f1520d8b8bf | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
a34d60c4-ca0f-4aee-af1f-3d410a57a8f0 | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
4fd37050-b372-434d-b632-a21ca2683f57 | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-09-29
11f264f2-3c1a-41bf-b987-31d5cd15a43c | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
3d97d481-0e33-4a80-b25b-57c00839a8ba | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
7f0d7210-c4ef-4269-8133-b8d2bb51c52c | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
4debc6af-cc8d-43b0-a740-42607dc52b2f | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
79638c87-a057-4d95-8a95-a5f9bdb7d1b3 | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
720b1aca-d562-49b8-9e29-545a9fc35f10 | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
f8a551b3-6f90-4956-8672-ffba6234b72e | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
a7c476e1-baaa-4864-a246-a496ccd91b48 | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
09eadd3d-95f2-4031-8778-17c5e084c8bc | e8d5b147-bd6c-4108-9796-c97cd20a32b4 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
e2556039-7f46-405d-8eef-261585a59c15 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
896484e6-6696-4441-854d-b847ffaad550 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
7d785bd9-f051-4b05-be44-ff5c7439d28b | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | FALSE
e1d4b9cd-e1b6-4529-962b-e4f84be4c894 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
b5407997-fb7a-4bb1-967b-73b1fd4594eb | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
4a524c47-fc12-4174-979e-2f8ece0f6102 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
0b964505-10c8-4f89-a6e3-593d80f7f39c | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
be4c5f2f-2aca-4f06-a018-33f828ee9b7c | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
7137e0a4-e3e9-4ec7-9bf0-8c1cdf2fa341 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
fcdc802b-bfd5-4fd0-8930-ebb7edf86a7b | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
1b22d922-768c-4f89-9d89-765a45fb18a0 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
77790b9b-fc82-4444-bbc8-75f5c30cc2bf | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
c54ed59a-1972-4e11-b69a-8c336f6c4282 | 080d7595-913e-4a6a-ac80-719e6d189249 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
f375d5a4-18c8-43ab-ae8b-0c31b7faafe2 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
25b9cac1-05f5-4443-a893-4742ab3fd405 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-05
2d3d106b-27b5-4d24-ab53-0ec795c524c1 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
fc372f07-c3a5-4656-adeb-564b2b7f9b36 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-08-05
47230fd0-ceea-48d3-aef3-854ef3e429ba | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
d93109c3-201d-449b-995d-a8c7dae9cbee | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
c99654ac-0c44-43ac-8739-5a47fed673cd | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
418eef43-ab4b-44f4-bea6-b9db24e95ab6 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-08-05
c242fb5f-009f-40aa-85a5-e7128371d347 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-05
ca7bbbee-8c4f-4ba6-ad0f-01013a20dc60 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-08-05
43c6cca3-e25a-4e86-8ae6-ccacd87aab38 | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-05
ea51d269-3a8c-4e0f-ba5f-0d4858e944dd | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-08-05
6deac5fc-e1ef-48da-9228-45008c241d8a | 056895dc-05db-4de1-9bbf-7c5a5c275d74 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-11
5e8f4a62-75d0-41b4-b2ac-96925f97c2a5 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-14
ed184601-1d20-4e0e-8fb6-40e319b81695 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-11
21e7db61-08be-48ea-aa80-fcf9f5c86c30 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-05
b8301967-d6f7-4e0d-bc6b-29e115a3ad8b | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-08-11
6880b6da-52b9-4f2a-892e-a2dc423fe776 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-11
78179cf6-aac4-4541-8552-109eef0bddb9 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-13
68ec4e85-3e2b-4f57-b897-4c346403a2e5 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-13
5f8dcdd3-fc0b-435c-b779-52ab2b7a8487 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-08-14
9bd1fb8f-717c-410f-a7f1-507db4c9ae6b | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-08-12
d2a7c5da-c398-4802-a38c-a47ab60b2cc0 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-08-11
c10c3467-967f-49cf-a1cb-2e58427a373e | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-14
ebf47af1-bfae-417b-b460-1d5a15aabba7 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-08-14
fbe0de6e-2ea6-4dec-85f2-98a783d42899 | c2c6e21c-f495-40bb-942d-2cfa95d89754 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-08-14
9c7601a5-17b3-40f3-ae44-d2c0006aad78 | ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | 67c6415c-5ad5-4891-ae23-e9fb81a2f919 | T2 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 10 | FALSE
6589907f-dbf2-426f-94cd-78b08b9ba959 | ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | 2cc5639e-9ca5-46b9-a2b5-5d48546b87a9 | T2 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 25 | TRUE | 2026-08-05
720663dd-be17-43c5-8dbe-9ded45065032 | ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | f11a45a4-fd6b-4f2e-95d2-98e86e40a815 | T2 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 10 | FALSE
fae95ef4-0bc9-416f-a7bc-f7a12032c118 | ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | 54892007-fdd1-4c03-bd22-f86474c62164 | T2 - 2.2 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 25 | FALSE
c1479d67-78de-4a22-b212-8d277fb6269e | ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | 794cfbb1-beb5-4dde-80a2-a319bb0bb8f8 | T2 - 3.1 REVISION DE MATERIALES | 3 | 15 | FALSE
1c6fa981-0470-43d7-8afa-24a18ec92fed | ace5e763-5ed2-4b67-8804-e0d851f209c2 | d02cc133-a15b-4c86-bbee-0b07c13b11db | T2 - 3.1 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 15 | FALSE
f19b7505-b7e4-4b79-b189-7dc0e1368fdf | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
3d9f478d-08f5-43d8-ae8e-a8a0966a3334 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-25
88744e7e-1767-4f15-8390-008a04f9a234 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-25
fd1e88a9-a0ea-4114-9533-0e9ecbc8f022 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
dfee5f3a-dc81-4007-ad91-325be6bfd656 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-03
d97f5515-2a92-457d-9f32-176d7026ce8a | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-04
0f461125-78a1-4e6c-8a54-96c73c85fcf6 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-04
46788caf-18ba-449d-9abc-960e58547177 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-09-04
c580028f-5eb1-422c-a342-b6b8d36d17b3 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-04
005fd64e-6835-47a7-bb68-270a4df10508 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-09-03
b1799a9e-6b4a-4662-be35-7c8ff74bc8e3 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-07
b5779dd4-5523-49d0-ab1e-81d69b75a219 | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
fbd73b7a-61e6-406e-b457-d3a37f16147f | 15ebbaea-325f-405f-99e1-955e05b7fcf3 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-08
e6722cc8-5d22-46d6-aa42-faac4f12d3c6 | 797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | 67c6415c-5ad5-4891-ae23-e9fb81a2f919 | T2 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 10 | FALSE
e152766c-bad3-4c0c-8dfd-c5095384a9fe | 797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | 2cc5639e-9ca5-46b9-a2b5-5d48546b87a9 | T2 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 25 | TRUE | 2026-09-02
7657be32-11ca-44b1-afe2-f7305690305e | 797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | f11a45a4-fd6b-4f2e-95d2-98e86e40a815 | T2 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 10 | FALSE
d02fade7-b869-470b-a4e4-57b26c7e63c4 | 797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | 54892007-fdd1-4c03-bd22-f86474c62164 | T2 - 2.2 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 25 | FALSE
68156991-004a-4786-9177-15aa9e7b4956 | 797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | 794cfbb1-beb5-4dde-80a2-a319bb0bb8f8 | T2 - 3.1 REVISION DE MATERIALES | 3 | 15 | FALSE
1ce16903-5843-4b61-ad54-0a6ce3d3a864 | 797c0771-2e8a-41a3-bcf6-42ff6f7474ee | d02cc133-a15b-4c86-bbee-0b07c13b11db | T2 - 3.1 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 15 | FALSE
54e7b7e8-da4f-46dd-86bc-52573ccaf387 | 194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | 67c6415c-5ad5-4891-ae23-e9fb81a2f919 | T2 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 10 | FALSE
d1416bc0-f7de-47c0-ac35-9c35f20f15a9 | 194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | 2cc5639e-9ca5-46b9-a2b5-5d48546b87a9 | T2 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 25 | TRUE | 2026-08-29
472f713e-003a-4e1b-b8ad-773731dc9cb5 | 194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | f11a45a4-fd6b-4f2e-95d2-98e86e40a815 | T2 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 10 | FALSE
d91301a4-885a-4e74-9259-5a86cec4a875 | 194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | 54892007-fdd1-4c03-bd22-f86474c62164 | T2 - 2.2 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 25 | FALSE
9af9045d-d56d-4013-854e-4c7c3d3ceab4 | 194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | 794cfbb1-beb5-4dde-80a2-a319bb0bb8f8 | T2 - 3.1 REVISION DE MATERIALES | 3 | 15 | FALSE
99e2f0ca-786e-4508-b955-b9805eb9a225 | 194a9091-3d27-4a48-a60c-1e936aae2b78 | d02cc133-a15b-4c86-bbee-0b07c13b11db | T2 - 3.1 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 15 | FALSE
e94b3f61-5399-4c23-b53a-e4e5c89d4f38 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
e6522c7a-6bfe-443a-bf73-d037750ebbd4 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
ff92c481-3fe5-4f91-9aff-7c6ca4a72897 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-29
67542cd2-714f-40fa-8416-dbe280c8329a | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
f7608366-118d-4bad-a60e-10b745683e4f | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
674d352e-a975-47d5-8ba3-873a969e7548 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
b18dbaef-dae5-42e1-bb7a-df869a49b736 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
620ae751-a5fe-4848-8165-654982cf808c | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
7ac38037-85f7-4d0c-8eb3-effb7b9145c6 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
aaf70e5b-9982-4293-a6d3-c812bfc5372d | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
80159fbf-2560-428b-a7c1-eb71ef3053bf | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
db8e826e-a461-4b64-939e-690ca0eea576 | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
a73e001a-79e7-48b2-9b94-8e3a77d7208e | 26d43baa-3ed4-42ab-bbb0-7783298f12f1 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
67a32c99-f49a-4320-92c2-0eabfbccef81 | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
c2c3b229-a69c-4024-8f79-fcf43baa4514 | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-08-28
bbd869e0-be12-4058-902c-ea479519d4fb | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-28
3e329d66-e283-4514-b644-15eaa1c7296a | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
90144053-8e38-4d6b-b891-6d09bcfc4f9d | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-14
a693ca54-fa27-4e35-aaf5-5d7a8370983f | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
9ca20f03-2919-4d89-a5e2-fde91062f65d | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
430b75d6-ce4c-4e30-803c-5e817e2df4e7 | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
79cc8001-867b-4c66-b228-4d27ff1f0468 | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
83ab4158-a536-4b42-ab4c-a0ef80fb3c0e | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
8f46560a-111b-48bb-86a0-45e27db1ee3d | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
42b19be1-6608-4529-a84f-ad7213842584 | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
08e0e995-2c0e-47b1-9c44-f05c59d07fb4 | fec0ffe4-cd62-4361-ae9b-0423f8d47c6c | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
e887aba8-de36-44d4-9770-e2a6f3d7aca9 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
c2fc7e14-2456-4832-9a45-944136cbb533 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
9c62cfe7-8e44-4ffe-be88-0d0298177484 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-09-10
142f9a67-1904-4197-9a16-bcf8cf6faea2 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
5c6ca070-47bb-4da7-9317-02bceddb889f | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
fb3dbc37-8f86-4e40-8c69-6ea9618121d4 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
d033fa0d-3b12-49b8-9160-2d4fe9d0467f | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
84746ba5-872b-4ca5-9707-ce7593d84c68 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
8e1e5e4e-e5b8-4c80-82cb-29211efde9cc | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
f17c63ba-5aa9-4e75-b11e-26afa8e60dba | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
aff2005d-5a8d-4e9b-81f8-861c85da3f05 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
ee1840d4-8f71-4bb5-8d82-ee94207d3184 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
4e481256-d5c8-453b-b82d-7cb3cc9ffe35 | 08dbd136-a574-4e2f-8437-37e3241f2e0e | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
5786758c-9918-443f-8d0f-5525f0f796ae | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
163c6ba7-5a10-45de-a3ea-536350eb3691 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-15
55cfa4c5-e54f-45e5-bee5-4f36b7a80c91 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | FALSE
6755a316-7234-4c31-b09e-76abd7d66679 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
798f33af-ccb6-4a35-b0b0-8f3daeae0b6f | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
bca6d823-ca23-4364-83f1-c57619e3f03f | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
a70b93a5-abf4-45de-a65b-6b8132cffda7 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
c2e19912-47d6-4284-a696-d3d5cc09b994 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
18e8da4d-f81f-48d6-b937-d6a22a08ce75 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
f56d2cab-715b-4f03-8fd9-bc6a0f4bafec | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
f1a2420f-0490-4bf3-bf67-7bc386297ca6 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
77f54239-c3b4-4371-9750-0544a8317c55 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
d52f62df-ab26-4edd-9efc-77c6471aab26 | 18dd803c-99b2-4cf3-8505-0dcad9addf05 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
5e889564-2868-4281-978b-52cd95545557 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
247e81d9-2711-467b-9f0b-8c7b1d99eb03 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-09
6aa9559a-1fc9-481b-bc77-55405d46724c | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-08-26
8d355165-91d3-4fdf-b495-455e212155b6 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
7dee6736-7d7d-4f37-bf91-bff55ca77011 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
702b1b97-3923-4f5b-afcd-a314ba09aed6 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-07
659742b3-4cc3-4411-a8c7-a18f03e81cd1 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-07
4408a9c6-0916-468b-a232-8944a6cb2b23 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
ccc21524-7a11-4f40-abe6-5c8f5e3d16a5 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
b38b4521-176f-4830-850a-af0013801e4d | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
e50bdef6-7b9f-495a-9875-d5b21311a002 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
abf2aebe-cef1-4620-8009-8e5993f09030 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
58359ed0-25fd-40d9-a536-db7067277326 | f72ff7a0-df53-4307-a083-754bc50b5473 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
ae3afc70-0399-4dd8-b81e-88af777742d3 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
0b0a8472-a750-4dda-bd33-d6e83737c8fb | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
99339462-42c4-4e9e-bbd6-411ee815999e | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-09-03
ecba2936-a3ff-461e-8ad6-86d6faec28f6 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
66844266-a99a-470f-98eb-7cc5b66527eb | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
eee2caae-38fb-47ae-93a2-2e19355465d1 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
4146d991-3854-471a-92a2-d40596e55240 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
6ab7af35-40e2-4ebb-b40d-3b667c09479a | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
b79870e0-52a7-4bb1-90a4-935810706834 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
4086838b-6811-4be3-b064-53485552472b | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
4835e951-a61f-4339-9e3c-eed9c2b2da15 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
b4ad7939-e3d5-49cd-8974-bde3db440790 | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
018fd9ca-56bc-45b0-bff1-1c6c4aefc58a | c8b4e5eb-f6ee-479f-a4f1-096b91083f47 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
f52e1a6b-f29b-4989-98fe-e4750755f0d4 | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
b795716e-4120-45a2-b463-438edd63c3cd | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
040a72a9-2e2d-45df-8227-726018f965c7 | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-09-16
7205d2ec-7c45-486c-9ebd-597b8e561fdb | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
1d41579a-114e-4055-ae6e-d6d3becfa510 | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
2494f3f0-ef82-43c4-a470-cf2e8acac342 | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
d0a5033e-da0a-4df5-a2e3-4c2192425453 | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
02195d5a-38e8-4a6d-8cfe-81e3279f884e | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
572b69b2-0a24-4455-8179-3e628240726a | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
34ebc75f-11a7-4855-8f2a-c4df176b898e | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
099c84ce-2cea-4a36-a157-5993f5e480e6 | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
6d811fa5-2ee2-4a63-a7f7-830e5ca06dfc | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
219f50b0-d473-4940-be05-fab02066a7ce | 53103afd-00df-4b44-83cd-6f0b650262cd | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE
e30d5f7b-dcc4-4127-b3c7-e18a8727bc7e | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-10
a2e87b56-89fc-4fab-ae35-69afa88a1ba7 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-07
b54bc1e8-1c43-4a51-8a18-b42fe176eb0f | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-09-02
605ddb11-3da6-4ae5-800f-295902b63b9f | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-09-10
ecb0a37d-cf37-43d9-9dc7-548320df2cb1 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-07
346683e6-cba0-455c-be99-51dbe2cfc89c | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-07
e40a95f8-151c-4fb9-9ca4-a441b1366ed9 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-07
b20eaf6b-cfc4-41f3-805c-472506ba5600 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-09-07
2d6f1b52-d071-4638-868f-72a375cb7c18 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-08
1b80ae45-e3c0-4006-9152-37f3e1827059 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-09-11
e0e2087d-82ee-44e9-aab3-c08ca5258b9f | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-14
9bfe70f2-c781-49e0-94c2-a91d68161b20 | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-09-14
51063ba8-5c7f-4c24-ae15-eee608bd0a6a | c753620f-3b6d-44c0-ad98-ec7023e51a96 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-14
153be6ea-4919-4ba6-82c3-241a7fa0098f | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
b001fb3b-c850-4074-a483-6dd85a931633 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-11
77d1da5a-57ff-4ac0-b616-7b5fcdb7e3a3 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | FALSE
2d7f705d-f5a8-4823-97d6-a3430366ab26 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
f78d2271-6c14-4ecf-b799-c54566e77021 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-11
c5297e51-0eff-4e4f-a77b-dddfead464f7 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
310d2cc2-8b1c-4ac5-b2c8-29131ad681d6 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
5ebf1ce3-eaa9-4e57-a417-90f767fde4aa | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
6012d12e-33dc-4ee2-8fb2-d8166d4379ed | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
f770813a-d7d0-4b59-979a-80f0c4ee97f8 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-09-11
75579c3b-e3c6-4367-8062-8aaf0c9cbf62 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-16
d7701c08-69c6-453f-9991-2a2a51bf1ad4 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
6b0d7eb5-fc57-4deb-b397-e0a9fd83e1f1 | 17857265-f42e-43f6-9a73-f15f0afa10d5 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-16
50c8f24f-c6eb-4fac-95e3-adf386fc7613 | 4088263c-639a-4b7a-b299-420c8fdc59cd | 8b0e7070-5a47-4755-a706-21e2079df1b3 | T4 - 4.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-14
5bd00c5b-01ee-46f2-a448-24e6c499e86b | 4088263c-639a-4b7a-b299-420c8fdc59cd | 1594c879-38ed-4053-a98f-80d5e99fddaf | T4 - 4.2 PLANO BASICO | 1 | 20 | TRUE | 2026-09-07
b0687a37-1551-4c2f-9825-ec1f90ca338e | 4088263c-639a-4b7a-b299-420c8fdc59cd | 1317fcc9-d439-4f15-908d-9af398ae7e65 | T4 - 4.3 COMPRAS | 2 | 30 | TRUE | 2026-09-07
cdd1eeb7-5fc5-4245-95a0-96fc9f3c6031 | 4088263c-639a-4b7a-b299-420c8fdc59cd | 7d1cfa2e-f8b9-4965-9ba8-3b0c7eb53598 | T4 - 4.4 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 40 | TRUE | 2026-09-09
1f3ed880-cb08-4146-bebb-b50aac85c63d | 4088263c-639a-4b7a-b299-420c8fdc59cd | 23396c01-30ed-4e8e-b40e-b07fb7071363 | T4 - 4.5 ESTIBA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-09
a0af99dd-3fa7-44fc-b35a-194d9dfa518e | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-18
75b78d27-13f9-4b59-8f0c-367aa508110e | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | TRUE | 2026-09-18
ad52a97e-327a-425c-adb3-31fc091d26aa | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | TRUE | 2026-09-18
f7356710-47c4-40fc-8f30-26ec26a4550d | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | TRUE | 2026-09-18
951bf772-a208-4199-8344-633f1868420e | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-18
5483820a-65cc-4340-ad13-cdaf548f862f | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-18
265d5a95-5fe8-4854-8691-c9145c8a3ae4 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-18
d29713eb-2251-4965-8acd-fa3dd1728390 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | TRUE | 2026-09-18
c5e2ca76-4b56-40c9-9d06-bf22638f9a77 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | TRUE | 2026-09-18
8d2fc96a-229c-410d-bd88-6f343eb46e07 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | TRUE | 2026-09-18
6cf4e855-7756-4a5a-a43b-21715a833007 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-18
51af2175-1493-4461-a815-f1f603da8fd9 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | TRUE | 2026-09-18
de582dbe-7be4-4328-80ed-5e311ba1c4c8 | a839e7b6-5624-46d6-94c6-296d233df663 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | TRUE | 2026-09-18
f18385f4-b141-43da-a7f3-22fe87a7be28 | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 9cf0338c-7a39-4dbe-9f36-de586e82cee3 | T1 - 1.1 REV DE ALCANCE | 1 | 5 | FALSE
55b6ee9a-7744-445e-9018-7ced0717839a | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 46dc2720-6b7a-4546-9df7-7c660ab1a534 | T1 - 1.2 COMPRAS TEMPRANAS | 1 | 5 | FALSE
77037bb6-c9fb-4787-b496-ddf34b3455b5 | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 3cbfdd37-376d-4884-b676-1ece3e7acd06 | T1 - 1.3 PLANO BASICO | 1 | 15 | FALSE
3ff7dca7-2b84-46db-b732-7c19f999c36d | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 94f6546c-763d-4805-8c3d-d7390a204b5c | T1 - 2.1 SINCRONIZACION | 2 | 5 | FALSE
8da4f755-4cf0-4942-b5a6-6a4049cd35a9 | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | d69ff0d1-9a24-4b92-81e5-4b74b18e3e28 | T1 - 2.2 COMPRAS DE PRODUCCION | 2 | 10 | FALSE
6fd89944-c78b-44ba-941d-6119157200c2 | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 572d632e-e7d8-4ea9-99fd-b6526ad14eaa | T1 - 2.3 PLANOS DE CORTE | 2 | 10 | FALSE
024af4f2-f212-42f0-a3af-140b2ad758ba | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 8905a2bd-18ff-47f1-b45f-bb096159e063 | T1 - 2.4 CORTE LASER | 2 | 10 | FALSE
9933a3bc-3d7f-4e8f-a8a9-6de443dcf37f | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 3d2a148d-6dbb-4315-9b6e-dda40868137a | T1 - 2.5 PLANOS EXTERNOS | 2 | 2.5 | FALSE
82690309-02bc-4f22-887d-becf08ffb1ac | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 6ecf90b4-2fae-408f-84e3-cf734d71628a | T1 - 2.6 PLANOS DE FABRICACION | 2 | 10 | FALSE
9d29face-b5ba-48f8-83ec-e27aeaf59cfa | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 59378a86-372d-453e-a5aa-f12b23cff2a0 | T1 - 2.7 COMPRAS DE ENSAMBLE | 2 | 7.5 | FALSE
22d57502-e1ea-47a8-abd9-3dc722ab6266 | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | b6e5973d-c62e-4f49-bd3a-5d9ad175cb03 | T1 - 3.1 PLANO DE ESTIBAS | 3 | 5 | FALSE
8aa6e56a-4df5-40c8-9d43-09465986d8cc | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 5de31e9f-b1a1-4ee3-ab58-552e44871bc9 | T1 - 3.2 REVISION DE MATERIALES | 3 | 10 | FALSE
514e4eb6-5d62-4587-8196-6adc08e5188d | cc7937c0-f92c-485c-bde5-1c82b9ca7646 | 101986dd-8ad4-4880-ac43-5a54fba66b89 | T1 - 3.3 COMPILADO DE INGENIERIA | 3 | 5 | FALSE